## Plan de communication
Planning de communication - Site Natura 2000 Vallée du Canut
Nom de l'action | Finalité | Date/ Calendrier envisagé pour la réalisation de l'action | Groupe cible | Message | Canal | Emetteur (celui qui émet l'information) | Fréquence | Responsable (celui qui vérifie la conformité du message par rapport à la validation du COPIL) | Indicateurs de suivis (ex. nombre de réunions effectuées, enquête, etc.)
Communication grand public | Informer régulièrement sur l'animation du site Natura 2000 | 2022-01-01 | Grand public | les milieux oligotrophes présentent une biodiversité importante qu'il convient de préserver dans le cadre de Natura 2000 | Lettre Natura 2000 -Papier - format A4 distribué dans tous les foyers | Département 35 (Natura 2000) | parution tout les deux ans | Département 35 (Natura 2000)
| Comprendre la gestion des landes sur la vallée du Canut | dès que possible | Grand public | Les landes sont des milieux d'intérêt communautaire qui nécessitent des actions de préservation et de restauration afin de préserver la biodiversité associée. Détails sur les moyens de restauration et sur la gestion des ligneux | Bulletins communaux | Communes, VHBC | 1 à 2 fois par an | Département 35 (Natura 2000 et ENS)
|  | 2021-09-01 | Propriétaires privés dans le site Natura 2000 | Présentation - expérimentation de la gestion des milieux naturels et en particulier les habitats d'intérêt communautaire. Présentation d'outils techniques et de financements. | Journée technique | Département 35 (Natura 2000 et ENS) | Une journée technique par an | Département 35 (Natura 2000)
| Valoriser l'engagement des partenaires / propriétaires dans la gestion du site | 2022-01-01 | Propriétaires dans le site Natura 2000 | La gestion des habitats d'intérêt communautaire peut être réalisée par des moyens simples et chaque habitant du territoire/ propriétaire privé peut s'impliquer dans la préservation du patrimoine de la vallée du Canut. La structure animatrice Natura 2000 accompagne les propriétaires privés dans la mise en œuvre de ces actions. | Portraits de partenaires/propriétaires Interview | Département 35 (Natura 2000), Communes, Communauté de commune | 1 fois par an | Département 35 (Natura 2000)
| Valoriser le site Natura 2000 | En fonction des opportunités | Usagers du site | La vallée du Canut abrite une faune et flore particulière. Les milieux peuvent être dégradés par piétinnement et certaines espèces sont sensibles au dérangement. Présentation des sentiers autorisés, des circuits de randonnées, des bonnes pratiques à adopter sur le site, informations sur la signalétique, l'entretien des sentiers | Site internet + page Facebook + Listing associations adhérantes CDRP | CDRP |  | Département 35 (Natura 2000)
|  |  | Usagers du site | Présentation des différents paysages à découvrir sur la vallée |  |  |  | Département 35 (Natura 2000)
|  |  | Usagers du site | Présentation de la maison des énergies et de ses modalités d'ouverture |  | VHBC |  | Département 35 (Natura 2000)
|  | En fonction des opportunités | Habitants des communes concernées | Présentation du site Natura 2000 et de son patrimoine naturel |  | Communes |  | Département 35 (Natura 2000)
|  | dès que possible | Habitants des communes concernées | Articles dans les bulletins communaux : Cibler une espèce par mois avec une présentation succincte, l'identification, son intérêt... |  | Communes |  | Département 35 (Natura 2000)
|  |  | Habitants des communes concernées | Organisations de sorties pédagogiques pour découvrir le site Natura 2000 (En plus du programme des animations nature du Départment)? |  | Département 35 (Natura 2000) |  | Département 35 (Natura 2000)
|  |  | Usagers du site | Création d'une application avec une visite virtuelle du site. Un QR code qui permettrait aux promeneurs d'avoir les infos sur le site, les espèces et un petit jeu découverte pour les enfants... |  | Département 35 (Natura 2000 et ENS) |  | Département 35 (Natura 2000 et ENS)
Communication Copil | Informer régulièrement sur l'animation du site Natura 2000 | Tout au long de l'année | Membres du copil | Présentation des actions liées à l'animation du site Natura 2000 | Newsletter | Département 35 |  | Département 35 (Natura 2000)
Communication élu.es et technicien.nes des collectivités | Préciser les différences entre la démarche Natura 2000 et la politique ENS du Département d'Ille-et-Vilaine | Tout au long de l'année | Collectivités | Bien que le Département soit la structure en charge de l'animation Natura 2000, la politique ENS et la démarche Natura 2000 sont deux choses différentes | Réunions d'informations entre collectivités | Département 35 (Natura 2000 et ENS) | Rencontres régulières avec les équipes municipales | Département 35 (Natura 2000 et ENS)
| Permettre aux communes ayant des propriétés sur la vallée de s'approprier la gestion de leur parcelles | printemps/ été 2021 | Collectivités | Présentation - expérimentation de la gestion des milieux naturels et en particulier les habitats d'intérêt communautaire. Présentation d'outils techniques et de financements. | Réunions sur le terrain, individuelles ou par groupe | Département 35 (Natura 2000 et ENS) | Rencontres régulières avec les équipes municipales | Département 35 (Natura 2000)
| Comprendre les évaluations d'incidences Natura 2000 (EIN) et sa procédure d'instruction | printemps/ été 2021 | Collectivités | Qu'est-ce que les EIN? Comment réaliser une EIN? Qui instruit et comment? | Réunions d'information | DDTM35 | une fois | DDTM35 et Département 35 (Natura 2000)
| Préciser la complémentarité entre schéma local de TVB et Natura 2000 |  | Collectivités | Précisions sur l'élaboration du schéma local TVB de VHBC et sur la prise en compte du site Natura 2000. |  | VHBC |  | VHBC

## Retour d'expérience
Débriefing d'un projet simple Objet du projet: publication d'une brochure
Actions | Ce qui fonctionne | Ce qui ne fonctionnpas ou moins bien | Comment faire mieux ?
Lettre d'information Natura 2000 | Valorisation du site Natura 2000 de la Vallée du Canut | Langage trop complexe?
| Présentation des actions se déroulant sur le site | Pas de retour des habitants sur la bonne réception de la lettre d'information et sur l'appropriation des enjeux